## Tracking Projecto
Data Relatório: | Constuição do Grupo:
2026-10-01 | Rodrigo Videira, Ines Silva, Lara Santos, Francisca Andrade
Pacotes de trabalho (PT) / Tarefas (T) / Marcos Projecto (MP) | Descrição | Inicio (YYYY-MM-DD) | Fim (YYYY-MM-DD) | Atribuído a: (Primeiro e Último Nome) | Percentagem Execução Reportada Anteriormente | Percentagem Execução Actual
PT1 | Modelação de solução
T1.1 | Preparar Diagrama de Casos de Uso |  |  | Rodrigo Videira | 0% | 100%
T1.2 | Preparar Diagrama de Classes |  |  | Ines Silva | 0% | 100%
T1.3 | Preparar Diagramas de Sequências |  |  | Lara Santos | 0% | 100%
T1.3.1 | Preparar Diagrama de Sequência 1 |  |  | Lara Santos | 0% | 100%
T1.3.2 | Preparar Diagrama de Sequência 2 |  |  | Francisca Andrade | 0% | 100%
T1.4 | Preparar Repositótio git |  |  | Rodrigo Videira | 0% | 100%
T1.5 | … |  |  |  | 0% | 0%
MP2.1 | Entrega da modelação de solução | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Rodrigo Videira | 0% | 100%
PT2 | Implementação das classes
T2.1 | Preparar Código-fonte da Classe A |  |  |  | 0% | 0%
T2.2 | Preparar Código-fonte da Classe B |  |  |  | 0% | 0%
T2.3 | Preparar Código-fonte da Classe C |  |  |  | 0% | 0%
T2.4 | Preparar Código-fonte da Classe D |  |  |  | 0% | 0%
T2.5 | … |  |  |  | 0% | 0%
MP2.1 | Entrega da Implementação das classes | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 0% | 0%
PT3 | Desenvolvimento da solução
T3.1 | Desenvolver Código-fonte da Classe A |  |  |  | 0% | 0%
T3.2 | Desenvolver Código-fonte da Classe B |  |  |  | 0% | 0%
T3.3 | Desenvolver Código-fonte da Classe C |  |  |  | 0% | 0%
T3.4 | Desenvolver Código-fonte da Classe D |  |  |  | 0% | 0%
T3.4 | … |  |  |  | 0% | 0%
MP3.1 | Entrega do Desenvolvimento da solução | 2025-12-03 | 2025-12-03 |  | 0% | 0%
PT4 | Documentação de solução
T4.1 | Introduzir Comentários na solução |  |  |  | 0% | 0%
T4.2 | Preparar Powerpoint slides da apresentação |  |  |  | 0% | 0%
T4.3 | Preparar Video MPEG-4 de apresentação |  |  |  | 0% | 0%
T4.4 | Preparar Video MPEG-4 de demonstração |  |  |  | 0% | 0%
T4.5 | Preparar Relatório |  |  |  | 0% | 0%
T4.6 | … |  |  |  | 0% | 0%
MP4.1 | Entrega da Documentação de solução | 2025-12-15 | 2025-12-15 |  | 0% | 0%
PT5 | Entrega Completa
T5.1 | Rever Diagrama de Casos de Uso |  |  |  | 0% | 0%
T5.2 | Rever Diagrama de Classes |  |  |  | 0% | 0%
T5.3 | Rever Dagramas de Sequências |  |  |  | 0% | 0%
T5.4 | Atualizar Repositótio git |  |  |  | 0% | 0%
T5.5 | Concluir Código-fonte das Classes com comentários |  |  |  | 0% | 0%
T5.6 | Concluir Powerpoint slides da apresentação |  |  |  | 0% | 0%
T5.7 | Concluir Video MPEG-4 de apresentação |  |  |  | 0% | 0%
T5.8 | Concluir Video MPEG-4 de demonstração |  |  |  | 0% | 0%
T5.9 | Concluir Relatório |  |  |  | 0% | 0%
T5.10 | … |  |  |  | 0% | 0%
MP5.1 | Entrega Completa | 2025-12-23 | 2025-12-23 |  | 0% | 0%